项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—设备购置—教学设备购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京医药集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京医药集团职工大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓金昆 |  |  | 联系电话 | 58167921 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 304.841940 | 304.841940 | 302.474600 | 10 | 99.22% | 9 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 | 304.841940 | 304.841940 | 302.474600 | — | 99.22% | — |
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目购置更新服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。设备质量符合验收要求并按时投入使用，以满足教学需求。 |  |  |  | 本项目购置更新服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。设备质量符合验收要求并按时投入使用，满足日常教学需求，完成了本项目的预期目标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。 | 服务器4台、存储设备2台、精密空调配件一批、UPS电池一组、多媒体教室录播设备6套、高清混合矩阵1套、化学实验室监控设备1套、触控一体机3台、演播室配件1套。 | 15 | 15 | — |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | — |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年8月 | 2019年8月 | 5 | 5 | — |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2020年3月 | 2020年3月 | 5 | 5 | — |
|  |  |  | 施工时间 | 2020年7月 | 2020年7月 | 5 | 5 | — |
|  |  |  | 验收时间 | 2020年10月 | 2020年10月 | 5 | 5 | — |
|  | 效益指标 | 成本指标 | 项目预算 控制数 | 304.841940万元 | 302.474600万元 | 10 | 10 | — |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目可持续 影响 | 项目可持续影响预计6至8年。 | 本项目考虑了当前的需求和未来的发展，在设备及用品选型上注重实用性、高性价比的原则，可持续影响预计6至8年。 | 10 | 10 | — |
|  |  | 履职基础、 公共服务能力 | 改善办学条件 | 形成更加良好的教学应用环境，保障教学秩序的正常进行。 | 实现良好的教学应用环境，保障了日常教学秩序的正常进行，为师生教学和学习提供更好的设施。 | 10 | 10 | — |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | — |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 | — |