项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件—设备购置—药物制剂实验室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京医药集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京医药集团职工大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 栾兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58167961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.680000 |  | 273.680000 | 273.000000 |  | 10 |  | 99.75% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.680000 |  | 273.680000 | 273.000000 |  | — |  | 99.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目申请购置的药物制剂实验室仪器设备，可以改善学校药物制剂实验室的科研实践条件。服务于各层次学历教育和非学历培训的实验教学和实践教学等环节，为医药行业培养高质量的人才。此外，该项目的实施还能满足学校药学、中药学和专业教师的教学和科研工作内容的开展，其中部分精密仪器的引入将提高科研内容产出，增加实验结果的准确度和灵敏度，实验结果符合GLP和GMP的要求。同时本项目申请购置的仪器设备将丰富学校实验中心和医药研发中心的资源配置，对于学校的特色专业“中药学”专业的建设起到了一定的推动作用。 |  |  |  |  |  | 本项目购置的药物制剂实验室仪器设备，均达到相关单位所要求的设备标准，其中部分精密仪器的使用促进学校实验室科研实验产出，提高实验结果的准确度和灵敏度，实验结果符合GLP和GMP的要求。同时丰富学校实验中心和医药研发中心的资源配置，对于学校的特色专业“中药学”专业的建设起到了一定的推动作用，使学生掌握目前医药行业企业中所用仪器设备的工作原理和操作步骤等，使理论教学与实践教学联系更加紧密，提高教学实验质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 新增及补充实验室仪器设备 |  | 购置仪器共32台，包括温控水分活度仪、激光粒度分析仪等设备。 |  | 购置仪器共32台，包括温控水分活度仪、激光粒度分析仪等设备。 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 设备 合格率≥99% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 |  | 达到国家标准 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 产品满意度 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 进度指标 | 验收完成时间 |  | 2020年10月前 |  | 2020年12月 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，导致设备供货时间延迟，今后会加强突发情况应急处置能力。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 控制数 |  | 273.68万元 |  | 273.00万元 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 效益 指标 | 效益 指标 | 经济效益 |  | 节约实验课程经费，保证设备易使用性，提高教学水平。 |  | 实现节约实验课程经费，保证设备易使用性，提高教学实验水平。 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 为医药行业输送合格人才，促进药学行业发展。 |  | 实现为医药行业输送合格人才，促进药学行业发展。 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 为学生提供更好的实验硬件条件，提高实验实践教学效果，提高科研能力，促进科研成果产出。 |  | 实现为学生提供更好的药物制剂实验实训硬件条件，提高实验实践教学效果，提高科研能力。 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 97% | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95% |  | 96% | 5 |  | 5 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  | — |  |